## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 280
| Fecha | 2025-11-20
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7765 2025 | Impuesto Predial | Durante la revisión del proceso de pago del impuesto predial correspondiente a la vigencia 2024, se evidencio que la Cámara de Comercio de Dosquebradas asumio la totalidad del valor del impuesto predial por un monto de $21.400.000 utilizando exclusivamente recursos públicos sin considerar la proporcionalidad de propiedad privada y pública del terreno. | Establecer una directriz con respecto al uso del tipo de recursos para el pago del impuesto predial. | 1. Remitir una comunicación mediante correo electrónico al area de Gestión Financiera, informando acerca de la proporcionalidad de propiedad privada y pública del terreno que se debe de considerar al momento de causar y pagar el gasto correspondiente al impuesto predial de la sede principal. 2. Realizar una lección de Punto como anexo al procedimiento de pago de impuestos PR/CON/03. | 1 | 1 | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 14 | 0
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7759 2025 | Relación de Conexidad del Gasto | Durante la evaluación de la ejecución del gasto realizado con recursos de origen público en la vigencia 2024 se identifico el pago de 8 ordenes de compra por servicio de catering y alimentación para reunión de miembros de junta directiva por valor de $14.496.875, cuyos conceptos no guardan conexidad directa con la función del Registro Público ni con las demas funciones. | Establecer una directriz con respecto al uso del tipo de recursos para los servicios de catering y alimentación de las reuniónes de miembros de junta directiva. | 1. Remitir una comunicación a las areas involucradas en el proceso administrativo relacionado con la adquisición de servicios de catering y alimentación, informando que dichos servicios siempre se deberán ejecutar y pagar con recursos privados. 2. 2. Realizar una lección de Punto como anexo al procedimiento de orden de compra FO/GAD/01. | 1 | 1 | 2026-01-13 | 2026-04-30 | 14 | 0
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO